Утверждаю

Директор _________________

/И.В. Богданова/

«    » ______________ 2015 года

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

обучающихся с ОВЗ

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 1 классе 2016-2017 учебного года и его реализация в дальнейшем.

Задачи:

- Изучить нормативные документы федерального, регионального, муниципального и школьного уровня для введения ФГОС ОВЗ.

- Разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ОВЗ.

- Обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ОВЗ.

- Организовать научно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. | В течение 2015-2016 уч.г. | Директор | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ. |
| 1.2. | Изучение документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ Изучение рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОО и условия перехода к ФГОС ОВЗ (Устав, локальные акты и т.д.) | В течение 2015-2016 уч.г. | Директор | Протоколы заседаний педагогического совета, методических совещаний, методического объединения учителей, классных руководителей, воспитателей |
| 1.3. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ. | сентябрь 2015 г | Директор | Приказ |
| 1.4. | Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС ОВЗ. Выявление готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС ОВЗ. | февраль-май 2016 г. | Директор | Отчет по мониторингу |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2015 г. | Рабочая группа | План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в школе |
| 1.6. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО. Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ: - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ; - Об утверждении плана-графика ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - О разработке адаптированной образовательной программы на 2016-2017 учебный год; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; - О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя; - Об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ; - О режиме занятий и условиях организации образовательно-воспитательного процесса в школе и другие. | 2015-2016 уч.г. | Директор, рабочая группа | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ОВЗ |
| 1.7. | Организация методических совещаний, по вопросам изучения документов регламентирующих введение ФГОС ОВЗ в ОО | 2015-2016 уч.г. | Директор | Повышение компетентности педагогических работников |
| 1.8. | Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ОВЗ. Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | 2016 г | Учитель, ответственный за заказ литературы, директор | Список учебников для реализации ФГОС ОВЗ. Заявка на обеспечение ОО учебниками. |
| 1.9. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОО | май-июнь 2016 г. | Директор | Учебный план на 2016-2017 уч.г. |
| 1.10. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 1 классе. | август 2016 г. | Директор, рабочая группа | Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.11. | Разработка программы развития универсальных учебных действий | апрель-июнь 2016 г |  | Программа формирования УУД |
| 1.12. | Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности ОО | апрель-май 2016 г. |  | План внеурочной деятельности |
| 1.13. | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся, воспитанников. | апрель-май 2016 г. | Учитель 1 класса | Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников |
| 1.14. | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов. | Апрель-июнь 2016 г |  | Система оценки достижения планируемых результатов |
| 1.15. | Утверждение списка УМК и перечня программ ОО | до 25.08.2016г. |  | Приказ Список, перечень |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г | директор | Приказ Положение о рабочей группе |
| 2.2. | Организация работы по разработке адаптированной образовательной программы на 2016-2017 учебный год. | до 25.08.2016 г. | рабочая группа | Адаптированная образовательная программа на 2016-2017 учебный год |
| 2.3. | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. | до 30.12.2015 г. | рабочая группа учителя | Оценка условий ОО с учетом требований ФГОС |
| 2.4. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации образовательных программ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. | до 01.02.2016 г. | рабочая группа | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации образовательной программы с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 2.5. | Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. | 2016-2017 уч.г. | директор | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ОВЗ. Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем |
| 2.6. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся 1 класса. | март-май 2016 г. | рабочая группа | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся 1 класса |
| 2.7. | Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования школьников, культуры, спорта и т.д., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | май-август 2016 г. | директор | План взаимодействия школы-интерната с учреждениями дополнительного образования школьников, заключение договоров с учреждениями дополнительного образования |
| 2.8. | Заседание педагогических, методических совещаний по проблеме введения ФГОС ОВЗ, новых подходов в преподавании и подготовке педагогических кадров. | по плану работы | директор рабочая группа | Протоколы педагогических, методических совещаний |
| 2.9. | Проведение анкетирования родителей запросов по образовательной и внеурочной деятельности учащихся 1 класса. | до 05.09.2016 г. | учителя | Анкеты Аналитическая справка |
| 2.10. | Разработка программы психолого-медико-педагогического сопровождения школьников в соответствии с ФГОС ОВЗ. | август 2016 г. | члены ПМПк | Программа психолого-медико-педагогического сопровождения |
| 2.11. | Разработка плана внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ОВЗ. | в течение года | Директор | План ВШК, справки |
| 2.12. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч.г. | Директор | Курсовая подготовка и переподготовка педагогов |
| 2.13. | Формирование папки методических материалов по теме ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 уч.г. | рабочая группа | Папка методических материалов |
| 2.14. | Формирование плана внутришкольного контроля согласно требованиям ФГОС ОВЗ. | до 01.09.2016 г. | Директор | Контроль соответствия запланированному результату |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения ФГОС ОВЗ на 2016-2017 учебный год. | декабрь 2015 г. май 2016 г. | директор | Расстановка кадров Аналитическая информация |
| 3.2. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для руководителей и учителей участвующих в апробации ФГОС ОВЗ в 2016-2017 уч. г. | в течение всего периода | директор | План-график повышения квалификации руководителей и учителей Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3.3. | Организация участия педагогов школы в муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 уч.г. |  | Участие педагогов и руководителя в мероприятиях муниципального, регионального уровней по сопровождению ФГОС ОВЗ |
| 3.4. | Разработка плана проведения педагогических советов, семинаров, методических совещаний с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 уч.г. |  | План работы ОО на 2015-2016 учебный год |
| 3.5. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ должностных инструкций работников образовательного учреждения. | июнь 2016 г. |  | Должностные инструкции работников |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. | февраль-март 2016 г. | директор | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2015-2016 уч.г. | директор | Определение необходимых изменений в оснащенности ОО с учетом требований ФГОС ОВЗ |
| 4.3. | Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ОВЗ. | декабрь 2015 г. | директор гл.бухгалтер | Проект бюджета на 2016 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ОВЗ |
| 4.4. | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. | до мая 2016 г. | директор | План мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.5. | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам БУП. | до 01.09.2016 г. |  | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| V. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Проведение диагностики готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. | август 2016 г. | директор | Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС ОВЗ в 1 классе. | август 2016 г. | Ответственный за наполнение сайта | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Обеспечение доступа педагога, переходящего на ФГОС ОФЗ к электронным образовательным ресурсам | 2015-2016 уч.г. |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
| 5.4. | Обеспечение широко, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы. | 2015-2016 уч.г. |  | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |
| 5.5. | Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ. | ежегодно | директор | Отчеты, публичный доклад на общешкольном родительском собрании, педагогическом совете и т.д. |
| 5.6. | Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области оказания библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). | постоянно |  | Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг |